## リスク管理表
ユーザー管理機能開発 リスク管理表
プロジェクト：東邦HD ユーザー管理機能 ¦ 対象システム：Google Workspace / AppSheet / rakumo / Google Cloud ¦ 最終更新：2026年2月28日
リスクレベル凡例： |  | 高（15以上） | 中（8〜14） | 低（7以下）
No. | カテゴリ | リスクID | リスク事象 | リスク詳細・影響 | 発生 確率 (1-5) | 影響度 (1-5) | リスク レベル | リスク 評価 | 対応策・軽減策 | 予防措置 | 担当者/ 担当チーム | 対応 期限 | ステータス | 備考
1 | 技術 | T-001 | Google API クォータ超過 | CSVによる大量ユーザー・グループ一括登録時にGoogle Workspace APIのレート制限・クォータに抵触し、処理が中断または失敗する。 | 3 | 4 | 12 | 中 | ①APIリクエストにExponential Backoff実装。②バッチ処理を小分けにしリクエスト間隔を制御。③Google Workspaceのドメイン管理者用APIクォータの事前申請・引き上げを行う。 | 開発初期にAPIクォータ上限をテスト環境で測定し、設計に反映する。 | 開発チーム | 2026/04 | 未着手
2 | 技術 | T-002 | AppSheet 機能制限による要件未達 | AppSheetのローコードプラットフォーム制約により、CSV一括アップロード・実行ログ表示等の要求機能が実現できない、または品質が低下する。 | 2 | 4 | 8 | 中 | ①AppSheetの機能制限を設計フェーズで詳細調査。②制約判明時はCloud Run/App Engineによるバックエンド実装に切り替え。③POCを早期実施し実現可否を確認する。 | 要件定義フェーズでAppSheetデモ環境を構築し、主要機能の動作を検証する。 | 開発チーム | 2026/03 | 未着手 | 要件定義完了後にPOC実施
3 | 技術 | T-003 | Cloud SQL とGoogle Workspaceの同期不整合 | ユーザー・グループ更新時にGoogle WorkspaceディレクトリとCloud SQL間でデータ不整合が発生し、マスターデータの信頼性が損なわれる。 | 3 | 5 | 15 | 高 | ①トランザクション管理を実装し、片側更新失敗時はロールバックする。②Cloud Pub/Subを活用しメッセージ保証を行う。③定期的なデータ整合性チェックバッチを実装する。 | 設計フェーズでデータフロー図と整合性チェック仕様を明確化する。Cloud SQLのバックアップを定期実行する。 | 開発チーム/インフラ担当 | 2026/04 | 未着手 | 非機能要件として整合性保証を明記
4 | 技術 | T-004 | rakumo API 仕様変更・非互換 | rakumo Contact更新API（プロファイルAPI）の仕様変更により、CSV連携やGoogle同期機能が動作しなくなる。 | 2 | 3 | 6 | 低 | ①rakumoのAPIバージョン管理方針を事前確認し、廃止予定APIの移行スケジュールを把握する。②API呼び出し部分をアダプターパターンで実装し、変更影響を最小化する。 | rakumo社との定期的な情報共有を行い、API変更の事前通知を受ける体制を構築する。 | 開発チーム/rakumo担当 | 継続 | 未着手 | profileapi定期確認
5 | 技術 | T-005 | CSV フォーマット不正による処理エラー | 手動作成CSVの文字コード不一致・列順誤り・必須項目欠落等により、一括登録・更新処理でエラーが発生しデータ反映が中断する。 | 4 | 3 | 12 | 中 | ①CSVアップロード前にバリデーション処理を実装（必須項目・文字コード・列数チェック）。②エラー行のみレポート出力し正常行は継続処理する設計にする。③CSVテンプレートをダウンロード提供する。 | CSVフォーマット定義書を作成し利用者向けマニュアルに記載する。テスト時に不正パターンでの動作確認を実施する。 | 開発チーム/ユーザー | 2026/04 | 未着手
6 | 技術 | T-006 | ローカルファイルサーバー連携障害 | 他システム連携用CSVをローカルネットワークのファイルサーバーへダウンロードする機能において、ネットワーク障害・権限ミスにより連携が失敗する。 | 3 | 3 | 9 | 中 | ①ファイルサーバー接続エラーをCloud Loggingに記録しアラートを発報する。②ダウンロード失敗時のリトライロジックを実装する。③Cloud Storageへの一時保存を経由した代替手段を設計する。 | 事前にネットワーク要件と権限設定を確認し、ファイルサーバー管理者と調整する。 | 開発チーム/インフラ担当 | 2026/04 | 未着手 | ローカルNW環境のため要注意
7 | 技術 | T-007 | Google Cloud インフラコスト超過 | Cloud Run・Cloud SQL・Cloud Storage等のGCPサービス使用量が見積もりを超過し、運用コストが計画値（月額12,000円）を大幅に上回る。 | 3 | 2 | 6 | 低 | ①Cloud Monitoringでコストアラートを設定（予算の80%到達時に通知）。②Cloud Runのオートスケール上限を設定しコスト暴走を防ぐ。③定期的なコスト分析レポートを作成し最適化を行う。 | 見積もり根拠となるトランザクション量・データ量の前提条件を文書化し、初期リリース後3か月間は週次でコストを監視する。 | インフラ担当/PM | 継続 | 未着手 | 予算：月額12,000円（見積もり）
8 | セキュリティ | S-001 | ユーザーマスターデータへの不正アクセス | Cloud SQL上のユーザーマスターDB（氏名・メールアドレス・社員番号等の個人情報）に対して、不正アクセスまたは内部不正によりデータが漏洩・改ざんされる。 | 2 | 5 | 10 | 中 | ①Google Cloud IAMによる最小権限でアクセス制御。②Cloud SQLのプライベートIP設定によりパブリックアクセスを遮断。③全DB操作をCloud Audit Logに記録。④定期的な権限レビューを実施する。 | 設計フェーズでセキュリティ要件を明確化し、脅威モデリングを実施する。個人情報保護法への準拠を確認する。 | セキュリティ担当/開発チーム | 2026/04 | 未着手 | 個人情報保護法対応必須
9 | セキュリティ | S-002 | CSVファイルの個人情報漏洩 | ユーザー情報を含むCSVファイルがローカルPCやファイルサーバーに保存された状態で紛失・不正取得されたり、メール誤送信等により個人情報が漏洩する。 | 3 | 4 | 12 | 中 | ①CSVダウンロード機能にアクセスログを記録する。②ファイルサーバーへの保存はアクセス権限を厳格に設定する。③CSVの暗号化（パスワード付きZIP等）の運用を検討する。④不要なCSVは速やかに削除するよう運用ルールを定める。 | 情報取扱規程に基づいたデータ管理ガイドラインを作成し利用者に周知する。 | 情報セキュリティ担当/ユーザー部門 | 2026/05 | 未着手
10 | セキュリティ | S-003 | Google認証の不正利用 | Google Cloudを基盤とするシステムにおいて、サービスアカウントキーの流出やフィッシングによりGoogleアカウントが乗っ取られ、不正操作が行われる。 | 2 | 5 | 10 | 中 | ①サービスアカウントキーをファイル管理せずWorkload Identityを使用する。②管理者アカウントに多要素認証（MFA）を必須設定する。③不審なログインのアラートをGoogle Workspace管理画面で設定する。 | Google Workspace管理者向けセキュリティポリシーを策定し、定期的なセキュリティ監査を実施する。 | セキュリティ担当/GWS管理者 | 2026/04 | 未着手
11 | スケジュール | SC-001 | 要件変更・追加によるスコープ拡大 | 開発中に業務要件の追加・変更が発生し、予定した開発スケジュール（5か月）に収まらなくなる。特にGoogle Workspace/rakumoとの連携仕様変更のリスクが高い。 | 4 | 4 | 16 | 高 | ①要件定義フェーズで変更管理プロセスを確立し、要件変更はPMの承認を必須とする。②MVPスコープを明確にし、追加要件は次フェーズとして切り分ける。③スケジュールバッファを20%程度確保する。 | 要件定義完了時に顧客とのサインオフを実施し、変更発生時の見積もり変更プロセスを合意する。 | PM/顧客担当 | 2026/03 | 未着手 | 変更管理票を活用
12 | スケジュール | SC-002 | テスト環境構築の遅延 | Google Workspaceテストドメイン・Google Cloudテスト環境・rakumoテスト環境の準備が遅れ、結合テスト・UAT開始が遅延する。 | 3 | 3 | 9 | 中 | ①テスト環境の準備をプロジェクト開始時に並行して着手する。②顧客側での環境準備が必要な場合は早期に依頼し期限を設定する。③環境構築チェックリストを作成し進捗を可視化する。 | プロジェクト計画書にテスト環境準備のマイルストーンを明示し顧客に説明する。 | PM/インフラ担当/顧客担当 | 2026/04 | 未着手
13 | スケジュール | SC-003 | UAT長期化によるリリース遅延 | 運用担当者のテスト参加が確保できず、またはテスト中の不具合修正が多発し、UATが計画より延長されてリリースが遅延する。 | 3 | 3 | 9 | 中 | ①UAT前にテスト計画書とシナリオを顧客と合意する。②UAT前にユーザーマニュアルを提供し操作レクチャーを実施する。③不具合の重大度分類を行い、軽微なものはリリース後対応とする基準を設ける。 | 顧客側のUAT担当者と参加スケジュールを事前確定する。定例会議でUAT進捗を週次確認する。 | PM/顧客担当 | 2026/05 | 未着手
14 | 運用 | O-001 | 大量ユーザー誤削除・誤変更 | CSV一括処理機能の誤操作により、本来削除・変更すべきでないユーザーアカウントやグループが大量に削除・変更され、業務停止を招く。 | 3 | 5 | 15 | 高 | ①一括削除・変更前に「影響件数と対象データのプレビュー」を表示し二段階確認を実装する。②削除操作は論理削除（無効化）を基本とし物理削除はワンクッション置く設計にする。③実行前にCloud SQLのバックアップを自動取得する仕組みを設ける。 | 運用マニュアルに一括操作の手順と注意事項を明記する。初期リリース後の一定期間は大量変更時に担当者による承認フローを設ける。 | 運用担当/開発チーム | 2026/05 | 未着手 | 業務影響が最大のリスクの一つ
15 | 運用 | O-002 | Google Workspace と rakumo の同期漏れ | Google Workspace側でユーザー・グループを変更した後、rakumo Contactへの反映（CSV生成＋アップロード）が実行されず、情報の不整合が継続する。 | 3 | 3 | 9 | 中 | ①Google同期実行後、自動的にrakumo更新CSV生成→アップロードをトリガーする連携フローを実装する。②Appsheet上の実行ログでrakumo更新ステータスを可視化する。③定期バッチで差分チェックを行い不整合を検知・通知する。 | 運用手順書に同期確認の手順を記載し、定期チェック（週次等）の運用ルールを定める。 | 運用担当 | 継続 | 未着手
16 | 運用 | O-003 | アクセス権限設定不備によるセキュリティインシデント | 人事異動・組織変更時のユーザーグループ更新（特にGoogle Driveのアクセス権グループ変更）が漏れ、退職者・異動者が引き続きアクセスできる状態が継続する。 | 3 | 4 | 12 | 中 | ①人事異動情報を起点とした棚卸しプロセスを確立する。②グループメンバー変更後のアクセス権確認テストをUATに含める。③Cloud Audit Logで不審なアクセスをモニタリングしアラートを設定する。 | 人事システムとの連携タイミング・プロセスを明確に定義し、Driveアクセス権変更の漏れゼロを目標とする運用フローを策定する。 | 運用担当/人事部門 | 2026/05 | 未着手 | 組織変更時が特にリスク高
17 | 外部依存 | E-001 | Google Workspace サービス障害 | Google Workspaceが計画外のサービス停止・障害を起こした場合、ユーザー管理機能全体が使用不能となり業務への影響が生じる。 | 2 | 4 | 8 | 中 | ①Google WorkspaceのSLAを確認し、SLA外の障害時の復旧方針を事前に策定する。②障害発生時はCloud Loggingのアラートで検知し運用担当者に通知する。③利用者向けに障害時の緊急連絡フローを整備する。 | Googleサービスステータスページを定期確認する。障害発生時の連絡体制（エスカレーションフロー）を文書化する。 | 運用担当/インフラ担当 | 継続 | 未着手 | Google SLA: 99.9%
18 | 外部依存 | E-002 | rakumo サービス障害・API停止 | rakumoサービスの障害またはAPI停止により、rakumo Contact更新機能が動作不能となる。 | 2 | 3 | 6 | 低 | ①rakumo APIエラー時はリトライ処理を実装し、失敗時はCloud Loggingにアラートを記録する。②rakumoサービス障害時の代替運用手順（手動でのCSVアップロード等）を整備する。 | rakumoのサービスステータスを定期確認する体制を整える。rakumoサポートへの問い合わせ窓口を把握しておく。 | 運用担当 | 継続 | 未着手
19 | コスト | CT-001 | rakumo APIライセンス費用の増加 | 利用ユーザー数の増加に伴い、rakumo APIライセンス料が見積もり（年間12,000円）を上回る。 | 2 | 2 | 4 | 低 | ①ライセンス体系を事前に詳細確認し、ユーザー数増加時の価格変動を把握する。②年間の利用ユーザー数を予測しコスト計画に反映する。 | rakumoとのライセンス契約条件を文書化し、増加時のコスト試算を事前に実施する。 | PM/調達担当 | 2026/03 | 未着手 | 年額12,000円は見積もりベース
20 | コスト | CT-002 | 保守サポートコストの超過 | リリース後の不具合修正・機能改善要望が多発し、保守サポート費用（月額10万円）では対応しきれず追加コストが発生する。 | 3 | 2 | 6 | 低 | ①保守契約のスコープ（対象機能・対応時間・対応優先度）を明確に定義する。②スコープ外の作業は別途見積もりとする変更管理プロセスを確立する。③テスト品質を高めリリース後の不具合件数を最小化する。 | 受入テスト完了の品質基準を事前に合意し、品質確認後にリリースする。保守契約書にスコープを明記する。 | PM/顧客担当 | 2026/06 | 未着手 | 月額10万円（任意オプション）

## リスクサマリー
リスクサマリーダッシュボード
▼ カテゴリ別リスク集計
カテゴリ | 件数 | 高リスク | 中リスク | 低リスク | 最高レベル | 主要リスクID | 優先アクション
技術 | 7 | 1 | 4 | 2 | 15 | T-003, T-005 | T-003データ同期設計の早期確定、T-005バリデーション実装
セキュリティ | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | S-001, S-002, S-003 | S-001/S-003アクセス制御・MFA設計を最優先で対応
スケジュール | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | SC-001 | SC-001変更管理プロセスを要件定義フェーズで確立
運用 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | O-001, O-003 | O-001二段階確認・論理削除の設計、O-003棚卸しプロセス策定
外部依存 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | E-001 | E-001障害時の緊急連絡フロー整備
コスト | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | CT-001, CT-002 | 保守スコープの契約前確定
合計 | 20 | 5 | 10 | 5
▼ リスクマトリクス（発生確率 × 影響度） ※数値＝リスクレベル、IDはリスク事象との対応
影響度↓ / 確率→ | 1（極低） | 2（低） | 3（中） | 4（高） | 5（極高）
5（壊滅的） | 5 | 10 S-001 S-003 | 15 T-003 | 20 O-001 SC-001 | 25
4（重大） | 4 | 8 S-002 O-003 | 12 T-001 SC-001 | 16 | 20
3（中程度） | 3 | 6 E-001 E-002 | 9 T-005 T-006 SC-002 SC-003 O-002 | 12 T-005 T-002 | 15
2（軽微） | 2 | 4 | 6 T-007 CT-002 | 8 T-002 T-007 | 10
1（無視） | 1 | 2 | 3 CT-001 T-004 | 4 | 5

## リスク対応履歴
リスク対応履歴ログ
No. | 記録日 | リスクID | リスク事象 | 対応内容 | 対応者 | 対応結果 | 次アクション・残課題
1 | 2026/02/28 | 全件 | リスク管理表 初版作成 | 要件資料（ユーザー管理機能の開発.pptx）をもとにリスクを洗い出し、リスク管理表（初版）を作成した。計20件のリスクを特定し、カテゴリ・確率・影響度を評価した。 | PMO | 完了 | 各リスクの担当者アサインと対応計画の立案（2026/03月末まで）