## 変更管理表
ユーザー管理機能開発 変更管理表
プロジェクト：東邦HD ユーザー管理機能 ¦ 対象システム：Google Workspace / AppSheet / rakumo / Google Cloud ¦ 最終更新：2026年2月28日
ステータス凡例： |  | 未申請 | 審査中 | 承認済 | 実装済 | 保留 | 却下
No. | 変更ID | カテゴリ | 変更名称 | 変更内容・理由 | 申請者 | 申請日 | 優先度 | スケジュール 影響 | コスト 影響 | 品質 影響 | 影響範囲 | 対応方針 | 承認 ステータス | 承認者 | 承認日 | 実装 ステータス | 備考
1 | CR-001 | 要件変更 | Google Driveアクセス権グループの階層管理対応 | 当初設計ではGoogle Driveグループのフラット管理を想定していたが、実業務では部門階層に沿った親子グループ構造が必要であることが判明。ドライブ用グループの階層（親グループ＋子グループ＋メンバー）をAppsheetとCloud Run処理で対応する。 | 業務担当 | 2026/02/10 | 高 | 大 | 中 | 大 | ①AppSheet画面（グループ一覧・入力） ②Google グループ登録機能 ③CSVフォーマット定義 | 設計フェーズで階層グループの構造を再設計し、CSVフォーマットと登録ロジックを追加する。スケジュールへの影響を精査の上、PMと調整する。 | 審査中 | PM |  | 未実装 | 要件定義スライド（スライド35参照）で判明
2 | CR-002 | 要件変更 | ユーザーCSVにrakumoライセンス種別列の追加 | rakumoのライセンス（rakumoカレンダー・コンタクト等）をユーザー毎に管理する必要があり、ユーザーマスターCSVにrakumoライセンス種別列を追加する。これにより、登録時にライセンスの自動付与・剥奪が可能になる。 | 業務担当 | 2026/02/15 | 中 | 小 | 無 | 中 | ①ユーザーマスターCSVフォーマット ②Cloud Run処理（ライセンス付与ロジック） ③バリデーション処理 | ユーザーマスターのデータ定義にrakumoライセンス列を追加し、Cloud Run側の処理ロジックを拡張する。影響範囲が限定的なため、スケジュール影響は軽微と想定。 | 承認済 | PM | 2026/02/20 | 未実装 | スライド4「ユーザーマスター」の列定義を更新
3 | CR-003 | 要件変更 | 他システム連携CSVの出力フォーマット追加（2形式） | 当初1形式を想定していた他システム連携CSV（スライド22参照）が、連携先システムの仕様により2種類必要であることが確認された。フォーマットAは基幹システム向け、フォーマットBは会計システム向けとなる。 | 情報システム担当 | 2026/02/18 | 中 | 小 | 小 | 小 | ①他システム用CSVダウンロード機能 ②CSVフォーマット定義書 | Cloud Run内のCSV生成処理にフォーマットB対応を追加する。AppSheetのUIにてダウンロード対象フォーマットを選択できるよう画面変更も行う。 | 承認済 | PM | 2026/02/22 | 未実装 | フォーマット仕様は情報システム担当から別途提供
4 | CR-004 | 要件変更 | AppSheet実行ログの保存期間延長（90日→1年） | コンプライアンス要件から、各機能の実行ログ（ユーザー変更・グループ変更・Google同期等）の保存期間を当初想定の90日から1年間に延長する必要がある。 | コンプライアンス担当 | 2026/02/25 | 低 | 無 | 小 | 無 | ①Cloud Loggingの保存期間設定 ②BigQueryへのログ転送設定 ③Appsheetのログ表示画面 | Cloud Loggingのログバケットの保存期間を365日に変更する。BigQueryへのエクスポート設定を行い、長期ログの検索を可能にする。コスト影響は微小と想定。 | 承認済 | PM | 2026/02/26 | 未実装 | Google Cloudのログ保存コストが微増する見込み
5 | CD-001 | 設計変更 | データベースをCloud SQLからFirestoreへ変更 | 当初Cloud SQLを採用予定だったが、ユーザー・グループデータの構造上NoSQL（Firestore）の方が柔軟性が高く、スキーマ変更コストを削減できると判断。Cloud SQLとFirestoreを比較評価した結果、Firestoreに変更する。 | アーキテクト | 2026/02/05 | 高 | 中 | 中 | 大 | ①データベース設計書 ②Cloud Run処理（DB接続ロジック全般） ③バックアップ・リストア設計 ④非機能要件（性能・整合性） | POCを実施してFirestoreでの整合性担保方式を検証する。データアクセスレイヤーをCloud SQL→Firestore向けに再設計する。スケジュール・コストへの影響を再見積もりする。 | 審査中 | PM/CTO |  | 未実装 | スライド4・12・14参照。PoC実施後に最終判断
6 | CD-002 | 設計変更 | CSVアップロード処理をCloud Runから非同期（Pub/Sub）に変更 | 大量ユーザーCSVアップロード時にCloud Runの同期処理ではタイムアウトが発生する懸念があるため、Cloud Pub/SubとCloud Runを組み合わせた非同期処理アーキテクチャに変更する。 | アーキテクト | 2026/02/12 | 高 | 中 | 小 | 中 | ①アーキテクチャ設計書 ②Cloud Run処理（アップロード・バッチ処理） ③Appsheetの処理状況表示画面 ④エラーハンドリング設計 | Cloud Pub/Subトピックを追加し、CSVアップロード→メッセージ発行→非同期処理の流れを設計・実装する。Appsheet上で処理状況（処理中・完了・エラー）をリアルタイムに表示する仕組みを追加する。 | 承認済 | PM | 2026/02/19 | 未実装 | システム構成図（スライド31）を更新要
7 | CD-003 | 設計変更 | AppSheetの認証をGoogle SSOに統一 | AppSheetへのアクセス認証を独自認証ではなくGoogle WorkspaceのSSOに統一することで、管理コストを削減し、セキュリティを強化する。 | セキュリティ担当 | 2026/02/20 | 中 | 無 | 無 | 中 | ①AppSheet設定 ②アクセス権管理設計 ③ユーザーマニュアル | AppSheetのアクセス設定をGoogle Workspace組織ドメインに限定する。IAP（Identity-Aware Proxy）の適用を検討する。 | 承認済 | PM | 2026/02/23 | 未実装 | 非機能要件（セキュリティ）として設計書に明記
8 | CS-001 | スコープ変更 | rakumo カレンダー同期機能の追加（フェーズ1スコープ外→追加） | 当初スコープ外だったrakumoカレンダーへのユーザー・グループ同期機能について、業務部門から強い要望があり、フェーズ1のスコープに追加したい。ただし、工数・スケジュールへの影響が大きいため、優先度を精査する必要がある。 | 業務担当 | 2026/02/14 | 中 | 大 | 大 | 中 | ①rakumo カレンダーAPI連携処理 ②CSVフォーマット（カレンダー用） ③Appsheetの操作画面 ④テスト計画・ケース | rakumoカレンダーAPIの仕様を調査し、追加工数を見積もる。スケジュールへの影響が大きい場合はフェーズ2に切り出す。PMと顧客で優先度を協議して最終判断する。 | 保留 | PM |  | 未実装 | フェーズ2での対応を推奨。顧客と要協議
9 | CS-002 | スコープ変更 | 人事システム連携によるユーザー自動更新機能（除外→追加検討） | 現行設計では人事システムからのCSVは人手で作成する運用だが、将来的には人事システムと自動連携してユーザー変更を自動反映させたいとの要望が挙がった。フェーズ1では除外し、フェーズ2として整理する。 | 情報システム担当 | 2026/02/22 | 低 | 大 | 大 | 大 | ①人事システムAPI/CSV仕様確認 ②自動連携バッチ設計 ③セキュリティ設計（人事データ取扱） | フェーズ1のスコープ外とし、フェーズ2の計画に記録する。フェーズ1完了後に人事システム担当と連携して要件定義を行う。 | 保留 | PM |  | 対象外(F2) | フェーズ2へ。要件定義書に将来検討事項として記載
10 | CS-003 | スコープ変更 | Appsheet承認ワークフロー機能の追加 | 大量変更（ユーザー一括削除等）の実行前に上長承認を必要とするワークフロー機能をAppsheetに追加したい。誤操作防止の観点からリスク管理上も重要。 | 内部統制担当 | 2026/02/25 | 中 | 中 | 小 | 中 | ①Appsheetの承認フロー設計 ②承認通知メール設定 ③実行ログの承認記録 | Appsheetの承認ワークフロー機能（Appsheet標準機能）を活用して実装する。一括変更件数が閾値（例：50件）を超えた場合に承認フローを起動する設計とする。 | 審査中 | PM |  | 未実装 | リスク管理表 O-001の軽減策とも連動
11 | CC-001 | 仕様変更 | CSVバリデーションエラー時の処理継続方式変更 | 当初「1件でもエラーがあれば全件処理中止」の仕様だったが、業務担当から「エラー行をスキップして正常行のみ処理継続してほしい」との要望が出た。エラー行はエラーレポートとして出力する。 | 業務担当 | 2026/02/18 | 高 | 小 | 無 | 中 | ①Cloud Run CSVバリデーション処理 ②エラーレポート出力機能 ③Appsheetのエラー表示画面 | バリデーション処理を「全件チェック後、エラー行リストを返却し、正常行のみ処理継続」に変更する。エラーレポートをCSV出力し、Appsheetの実行ログ画面に表示する。 | 承認済 | PM | 2026/02/21 | 未実装 | リスク管理表 T-005の対応策と連動
12 | CC-002 | 仕様変更 | Google同期実行後のrakumo自動更新トリガー追加 | Google Workspaceへのユーザー・グループ登録後、手動でrakumo更新を実行する運用は漏れリスクが高い。Google同期完了後に自動でrakumo CSV生成→アップロードをトリガーする仕様に変更する。 | 運用担当 | 2026/02/20 | 高 | 小 | 無 | 中 | ①Cloud Run Google同期処理 ②rakumo CSV生成・アップロード処理 ③Appsheetの実行ログ表示 | Cloud RunのGoogle同期処理完了後にPub/Subを介してrakumo更新処理を自動トリガーする連携フローを実装する。処理結果はAppsheetのログ画面に反映する。 | 承認済 | PM | 2026/02/24 | 未実装 | リスク管理表 O-002の対応策と連動
13 | CC-003 | 仕様変更 | ユーザーマスターのソフトデリート（論理削除）方式導入 | 物理削除では誤削除時の復元が困難なため、削除フラグによる論理削除方式を採用する。削除済みユーザーは一定期間（30日）保持後に物理削除するバッチを実装する。 | アーキテクト | 2026/02/22 | 高 | 小 | 無 | 大 | ①データベース設計（削除フラグ追加） ②Cloud Run削除処理ロジック ③物理削除バッチ設計 ④Appsheetの表示フィルター | ユーザーマスターに削除フラグ・削除日時列を追加する。Cloud Runの削除処理を論理削除に変更し、Appsheetでは削除済みを非表示にする。30日後の物理削除バッチをCloud Schedulerで実装する。 | 承認済 | PM | 2026/02/25 | 未実装 | リスク管理表 O-001の対応策と連動
14 | CI-001 | インフラ変更 | Cloud Run → App Engine 移行検討（コールドスタート対策） | Cloud Runはコールドスタートによるレスポンス遅延が懸念される。利用頻度が低い場合でも一定のレスポンス速度を確保するため、App Engineへの移行、またはCloud Runの最小インスタンス数設定を検討する。 | インフラ担当 | 2026/02/15 | 中 | 中 | 小 | 小 | ①インフラ設計書 ②デプロイ設定 ③性能要件定義 | Cloud Runの最小インスタンス数を1に設定することでコールドスタートを回避する方向で検討する。App Engineへの移行は工数・コストが大きいため、最小インスタンス設定で問題が解消されない場合のみ検討する。 | 審査中 | PM |  | 未実装 | 性能テストで遅延が確認されてから最終判断
15 | CI-002 | インフラ変更 | Cloud SQLのリードレプリカ追加（読み取り性能強化） | Appsheetからの一覧表示・検索等の読み取りクエリが増加した場合にCloud SQLの性能が懸念される。リードレプリカを追加して読み取り負荷を分散する。 | インフラ担当 | 2026/02/25 | 低 | 無 | 中 | 無 | ①Cloud SQL設定 ②アプリケーション接続設定 | 初期リリース時はリードレプリカなしで運用を開始し、性能監視の結果、読み取り性能が不足する場合に追加する。コスト：月額約5,000円増の見込み。 | 保留 | PM |  | 対象外(初期) | リリース後の負荷状況を見て判断する
16 | CP-001 | 外部調達変更 | rakumo APIライセンス契約プランの変更 | 現在の見積もり（年額12,000円）はエントリープランを前提としているが、ユーザー数が150名を超える場合は上位プランへの移行が必要となる。契約前にプラン詳細を確認・合意する必要がある。 | 調達担当 | 2026/02/20 | 中 | 無 | 中 | 無 | ①rakumoライセンス契約書 ②コスト計画書 | rakumo社にライセンスプランの詳細（ユーザー数上限・超過時の料金体系）を確認し、契約前に最適なプランを選定する。コスト計画書を更新する。 | 審査中 | PM/調達担当 |  | 未対応 | リスク管理表 CT-001と連動

## 変更サマリー
変更サマリーダッシュボード
▼ カテゴリ別変更件数集計
カテゴリ | 件数 | 高優先 | 中優先 | 低優先 | 承認済 | 審査中 | 保留/却下
要件変更 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0
設計変更 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0
スコープ変更 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2
仕様変更 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
インフラ変更 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
外部調達変更 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
合計 | 16 | 6 | 7 | 3 | 8 | 5 | 3
▼ 承認ステータス別集計
承認ステータス | 件数 | 変更ID一覧
承認済 | 8 | CR-002, CR-003, CR-004, CD-002, CD-003, CC-001, CC-002, CC-003
審査中 | 5 | CR-001, CD-001, CS-003, CI-001, CP-001
保留 | 3 | CS-001, CS-002, CI-002
却下 | 0 | （なし）
未申請 | 0 | （なし）
▼ スコープ・スケジュール・コスト影響サマリー
影響区分 | 大 | 中 | 小 | 無 | 主な影響内容
スケジュール影響 | 3 | 4 | 4 | 5 | CR-001・CD-001・CS-001・CS-002が大。要件・設計変更の承認完了次第、WBS再編が必要。
コスト影響 | 1 | 2 | 2 | 11 | CD-001（DB変更）・CS-001（スコープ追加）が中程度。CI-002リードレプリカ追加は月額5千円増の見込み。
品質影響 | 2 | 5 | 4 | 5 | CD-001・CC-003・CS-002が大。データ整合性・論理削除の設計見直しがテスト工数に影響する。

## 変更履歴ログ
変更依頼・承認履歴ログ
No. | 記録日 | 変更ID | 変更名称 | アクション | 実施者 | 結果/コメント | 次アクション | 期限
1 | 2026/02/28 | 全件 | 変更管理表 初版作成 | 初版登録 | PMO | 要件資料（ユーザー管理機能の開発.pptx）をもとに変更依頼16件を洗い出し、変更管理表（初版）を作成した。 | 各変更IDの担当者アサインと優先度の確認 | 2026/03/07
2 | 2026/02/28 | CR-002, CR-003, CR-004 CD-002, CD-003 CC-001, CC-002, CC-003 | 承認済み変更の初回確認 | 承認確認 | PM | 8件の変更について承認済みとして記録。設計フェーズでの対応計画を次回定例で確認する。 | 設計フェーズの対応計画を各担当者から収集 | 2026/03/14