## 課題管理表
ユーザー管理機能開発 課題管理表
プロジェクト：東邦HD ユーザー管理機能 ¦ 対象システム：Google Workspace / AppSheet / rakumo / Google Cloud ¦ 最終更新：2026年2月28日
ステータス凡例： |  | 未対応 | 対応中 | 確認中 | 解決済 | 保留 | クローズ
No. | 課題ID | カテゴリ | 課題タイトル | 課題詳細・内容 | 発見者/ 報告者 | 発見日 | 優先度 | 深刻度 | ステータス | 担当者 | 対応 期限 | 原因分析 | 対応策・解決策 | 解決日 | 確認者 | 確認日 | 備考
1 | I-001 | 要件・仕様 | Google Driveアクセス権グループの階層構造仕様が未定義 | Google Driveのアクセス管理に使用するグループの階層構造（親グループ・子グループ・メンバー関係）の業務仕様が明確に定義されていない。スライド35では階層の存在が示唆されているが、具体的なグループ数・深さ・命名規則が未確定のため、設計に着手できない。 | 設計担当 | 2026/02/10 | 高 | 重大 | 対応中 | 業務担当/設計担当 | 2026/03/07 | 要件定義フェーズで業務担当へのヒアリングが不十分だったため、グループ階層の詳細が設計フェーズで初めて問題として顕在化した。 | 業務担当に対してグループ階層の一覧（グループ名・親子関係・所属メンバー）をExcelで提供してもらう。提供された情報をもとに設計書を更新し、CSVフォーマットとCloud Run処理ロジックを確定する。変更管理表CR-001と連動して対応する。 |  |  |  | 変更管理表 CR-001と連動。設計書のWBS再調整が必要
2 | I-002 | 要件・仕様 | 他システム連携CSVのフォーマット仕様が未入手（2形式） | ユーザー管理機能から他システムへ連携するCSVファイルのフォーマット定義（列名・データ型・必須/任意・文字コード・改行コード）が、連携先の情報システム担当から提供されていない。変更管理表CR-003で2形式（基幹系・会計系）必要であることが判明したが、いずれのフォーマットも未受領。 | 開発担当 | 2026/02/18 | 高 | 重大 | 対応中 | 情報システム担当 | 2026/03/14 | 連携先システムの担当者との調整が要件定義フェーズで完了していなかった。 | 情報システム担当に対して2種類のCSVフォーマット仕様書の提供を依頼する。期限（2026/03/14）を設定し、期限超過時はPMへエスカレーションする。受領後にCloud RunのCSV生成処理を実装する。 |  |  |  | 変更管理表 CR-003と連動。期限超過時はスケジュール影響大
3 | I-003 | 要件・仕様 | rakumo Contactに反映すべき項目の仕様が未確定 | rakumo Contact（連絡先）にアップデートするCSVの項目（電話番号・部署名・役職・会社名等）のうち、どの項目をユーザーマスターから連携するかが未確定。スライド4のユーザーマスター定義には複数の候補項目があるが、業務担当との合意が取れていない。 | 設計担当 | 2026/02/20 | 中 | 中 | 対応中 | 業務担当/設計担当 | 2026/03/14 | rakumo Contactの項目定義と業務で管理したい属性情報の対応付けが要件定義時に未実施。 | 業務担当へのヒアリングシートを作成し、rakumo Contactの各項目について「連携する/しない/将来検討」を確認する。確認結果をユーザーマスター設計書に反映する。 |  |  |  | スライド18参照。rakumo profileapi仕様も並行確認
4 | I-004 | 要件・仕様 | ユーザー削除時のGoogle Driveデータの取り扱い方針が未確定 | ユーザーアカウントを削除した場合、そのユーザーが所有するGoogle Driveファイル・フォルダの取り扱い（別ユーザーへ所有権移転・削除・保留）が業務ルールとして定義されていない。Google Workspace側の仕様ではアカウント削除時の処理オプションがあるが、どれを選択するか未合意。 | 設計担当 | 2026/02/22 | 中 | 重大 | 未対応 | 業務担当/PM | 2026/03/07 | 退職・異動時のデータ管理ポリシーが情報管理規程に明記されていないため、システム設計に反映できていない。 | 情報管理規程を確認し、退職・異動時のGoogleドライブデータ取り扱いポリシーを業務担当・法務と合意する。合意内容をシステム設計書（ユーザー削除処理フロー）に反映する。 |  |  |  | 個人情報保護・情報セキュリティポリシーとの整合も確認要
5 | I-005 | 設計 | データベース選定（Cloud SQL vs Firestore）が未確定 | 変更管理表CD-001でCloud SQLからFirestoreへの変更が提案されているが、POCが未実施のため技術的な選定が確定していない。この決定がデータアクセスレイヤー全体・バックアップ設計・整合性担保方式に影響するため、設計作業が一部ブロックされている状態。 | アーキテクト | 2026/02/12 | 緊急 | 致命的 | 対応中 | アーキテクト/PM | 2026/03/07 | アーキテクチャ方針の決定が設計フェーズ開始前に完了していなかった。ユーザー・グループデータのトランザクション管理要件とNoSQLの整合性モデルとの適合性が未検証。 | POC環境を構築し、Firestoreでの①トランザクション管理②整合性チェック③バックアップ・リストア④Google Workspace同期の各方式を2週間で検証する。POC結果をもとにアーキテクト・PMで最終選定し、設計書に反映する。 |  |  |  | 変更管理表 CD-001と連動。POC完了まで一部設計着手不可
6 | I-006 | 設計 | AppSheetとCloud Run間の認証・セキュリティ方式が未確定 | AppSheetからCloud RunのAPIを呼び出す際の認証方式（サービスアカウント・IDトークン・API Key等）と、Cloud RunのIngress設定（Internal/All traffic）が未確定。セキュリティ要件を満たす方式を設計する必要がある。 | 設計担当 | 2026/02/14 | 高 | 重大 | 対応中 | 設計担当/セキュリティ担当 | 2026/03/14 | Google Cloudのセキュリティ設計が後回しになっており、AppSheet→Cloud Runの認証フローが設計書に未記載。 | Google Cloud公式ドキュメントを参照し、AppSheetからCloud RunへのIDトークン認証方式を採用する方向で設計を進める。Cloud RunのIngress設定はInternalに限定し、外部からの直接アクセスを遮断する設計書を作成する。 |  |  |  | 非機能要件（セキュリティ）として設計書に明記
7 | I-007 | 設計 | 大量CSV処理時の非同期処理設計書が未作成 | 変更管理表CD-002でCSVアップロード処理の非同期化（Cloud Pub/Sub利用）が承認されたが、非同期処理の設計書（シーケンス図・エラーハンドリング・リトライ方式・ステータス管理）が未作成のため、開発着手できない。 | 開発担当 | 2026/02/19 | 高 | 重大 | 未対応 | 設計担当 | 2026/03/14 | 変更管理表CD-002の承認後、設計作業が設計担当のキャパシティ不足により遅延している。 | 設計担当がCloud Pub/Sub非同期処理のシーケンス図とエラーハンドリング設計書を2026/03/14までに作成する。PM・アーキテクトのレビューを経て開発に引き渡す。 |  |  |  | 変更管理表 CD-002と連動
8 | I-008 | 開発 | Google Workspace Admin SDK のPython SDK バージョン競合 | Cloud Run上で動作するPythonアプリケーションにて、Google Admin SDK（google-api-python-client）とCloud Firestore SDK（google-cloud-firestore）の依存パッケージ（protobuf）のバージョンが競合し、ローカル開発環境でインポートエラーが発生している。 | 開発担当 | 2026/02/24 | 高 | 重大 | 対応中 | 開発担当 | 2026/03/05 | 各SDKが依存するprotobufのバージョンが異なり（Admin SDK: >=3.0, Firestore: >=4.0）、最新バージョンに揃えるとAdmin SDKの一部機能が動作しなくなる。 | requirements.txtのprotobufバージョンを段階的に変更してテストし、互換性のあるバージョンの組み合わせを特定する。必要に応じてAdmin SDKのラッパー部分を更新する。解決しない場合はCloud Run上のPythonバージョン変更（3.11→3.12）を検討する。 |  |  |  | 開発環境：Python 3.11 / Docker
9 | I-009 | 開発 | AppSheetからCloud RunへのCSVアップロードのファイルサイズ上限 | AppSheetのファイルアップロード機能では、添付ファイルのサイズ上限が10MBに制限されている。大規模な組織ではユーザーCSVが10MBを超える可能性があり、アップロードできないケースが発生する懸念がある。 | 開発担当 | 2026/02/25 | 中 | 中 | 対応中 | 開発担当/設計担当 | 2026/03/14 | AppSheetの標準機能の制限事項。要件定義時にファイルサイズの想定が不十分だった。 | ①想定ユーザー数（社員数）とCSVの最大行数・ファイルサイズを試算する。②10MB超過のリスクがある場合、Cloud Storageへの分割アップロード方式、またはAppSheet外（Google Drive経由）でのCSVアップロード方式を設計・実装する。 |  |  |  | 東邦HD全社ユーザー数を業務担当から確認要
10 | I-010 | 開発 | rakumo Contact更新APIのレスポンスが不安定（タイムアウト頻発） | rakumo profileAPIへのCSVアップロード処理を検証したところ、100件以上のデータをアップロードした際にAPIのレスポンスが30秒を超えてタイムアウトエラーが発生するケースが確認された。本番環境での大量更新時に処理が完了しない可能性がある。 | 開発担当 | 2026/02/26 | 高 | 重大 | 対応中 | 開発担当/rakumo担当 | 2026/03/14 | rakumo APIのサーバー側の処理時間に起因するもので、アップロード件数に比例してレスポンスが遅延する。rakumo側の仕様制限の可能性が高い。 | ①rakumoサポートにAPI処理時間の仕様・推奨件数を問い合わせる。②100件単位でのバッチ分割アップロードを実装し、タイムアウトを回避する。③Cloud Runのリクエストタイムアウト設定を900秒（最大）に延長する。 |  |  |  | rakumoサポートへの問い合わせ起票済み（2026/02/26）
11 | I-011 | テスト | テスト用Google Workspaceドメインが未準備 | Google Workspace・rakumo・Cloud Runの結合テストに必要なテスト専用のGoogle Workspaceドメインが顧客側で未準備。テスト用ドメインがないと本番環境のデータを使わざるを得ず、誤操作のリスクがある。また、テスト用Google Cloudプロジェクトも未作成。 | テスト担当/PM | 2026/02/15 | 緊急 | 致命的 | 対応中 | 顧客担当/PM | 2026/03/07 | プロジェクト計画書にテスト環境準備のマイルストーンが設定されていたが、顧客側の承認プロセスに時間がかかっており遅延している。 | PMから顧客担当に対してテスト環境準備の完了期限（2026/03/07）を書面で通知する。Google Workspaceのテストドメイン作成・Google Cloudテストプロジェクト作成・rakumoテスト環境の3つを顧客側のタスクとして明示する。期限超過時はスケジュールを見直す。 |  |  |  | 変更管理表 SC-002と連動。最優先で解決が必要
12 | I-012 | テスト | テストケース作成が着手できていない（設計未確定のため） | 課題I-005（DB選定未確定）・I-006（認証方式未確定）・I-007（非同期処理設計未作成）が未解決のため、関連するテストケースの作成が着手できていない。テスト計画では2026/04月から結合テストを予定しているが、設計の遅れがテスト開始に影響する。 | テスト担当 | 2026/02/25 | 高 | 中 | 保留 | テスト担当/設計担当 | 2026/03/21 | 設計の遅延がテスト準備にそのまま波及している。上流の課題が解決されるまでテストケースの作成が実施できない構造的な問題。 | テスト担当は設計が確定した機能から順次テストケースを作成する。I-005・I-006・I-007の解決期限（2026/03/14）を前提に、テストケース作成の期限を2026/03/21に設定する。間に合わない場合はPMへエスカレーションしてスケジュールを再調整する。 |  |  |  | I-005・I-006・I-007の解決が前提条件
13 | I-013 | テスト | UAT担当者と参加スケジュールが未確定 | ユーザー受け入れテスト（UAT）を実施する業務担当者が誰になるか、また参加できる日程が確定していない。UATは2026/05月中旬を予定しているが、業務担当のスケジュール調整が進んでいない。 | PM | 2026/02/28 | 中 | 中 | 未対応 | PM/顧客担当 | 2026/03/21 | 顧客側のプロジェクト体制でUAT担当者のアサインが未決定。業務担当者は通常業務があるため、UAT参加時間の確保に顧客側の調整が必要。 | PMから顧客のプロジェクトオーナーに対し、UAT担当者（想定：3〜5名）のアサインと参加可能日程の提示を2026/03/21までに依頼する。確定後にUATスケジュール・テスト計画書を更新する。 |  |  |  | 変更管理表 SC-003と連動
14 | I-014 | 環境 | ローカルファイルサーバーへのアクセス権限が未設定 | 他システム連携用CSVをダウンロードするローカルファイルサーバーへのCloud Runからのアクセス権限が設定されていない。ファイルサーバーはローカルネットワーク内に存在し、インターネット経由でのアクセス不可。Cloud RunからのVPN接続またはCloud Interconnect経由でのアクセス方式を確立する必要がある。 | インフラ担当 | 2026/02/20 | 高 | 重大 | 未対応 | インフラ担当/顧客NW担当 | 2026/03/21 | 要件定義時に「ローカルファイルサーバーへのCSVダウンロード」が機能として確定していたが、ネットワーク要件の詳細調査が後回しになっていた。 | 顧客のネットワーク担当者とCloud Run→ローカルNWへのアクセス方式（Cloud VPNまたはCloud Interconnect）を協議する。コスト・工数の観点からCloud VPNでの接続を優先検討し、ネットワーク設計書を作成する。 |  |  |  | リスク管理表 T-006と連動。顧客NW担当との調整必要
15 | I-015 | 環境 | 開発環境とステージング環境のGCPプロジェクト設定が不完全 | Google Cloudの開発環境・ステージング環境のプロジェクトにおいて、必要なAPIの有効化（Admin SDK API・Firestore API・Cloud Run API等）と、IAMロールの設定が不完全な状態で開発作業が進んでいる。一部のAPIはデプロイ時にエラーが発生している。 | インフラ担当 | 2026/02/22 | 高 | 中 | 対応中 | インフラ担当 | 2026/03/05 | GCPプロジェクトの初期セットアップ手順書が整備されておらず、担当者ごとに設定が異なる状態になっている。 | GCPプロジェクトの初期設定チェックリストを作成し、有効化すべきAPI・設定すべきIAMロール・必要なサービスアカウントを明記する。Infrastructure as Codeツール（Terraform等）の導入を検討し、環境の再現性を確保する。 |  |  |  | Terraform導入はコスト・工数見積もり後に判断
16 | I-016 | 外部連携 | Google Workspace Admin SDK APIの同期実行の冪等性が未確認 | Google WorkspaceへのユーザーおよびグループのCRUD操作において、リトライ処理実行時の冪等性（同じ操作を複数回実行しても結果が一意になること）が担保されるかどうか、APIの仕様確認が完了していない。ネットワーク障害時のリトライで二重登録が発生するリスクがある。 | 設計担当 | 2026/02/18 | 中 | 重大 | 対応中 | 設計担当/開発担当 | 2026/03/14 | Google Admin SDKのAPIリファレンスで冪等性に関する記述が明確でなく、実際の動作検証が必要。 | テスト環境でGoogle Admin SDKのCRUD操作を意図的に重複実行し、冪等性の挙動を確認する。冪等性が担保されない操作については、Cloud SQL/FirestoreにてリクエストIDによる重複チェックロジックを実装する。 |  |  |  | 検証結果を設計書のエラーハンドリング仕様に反映
17 | I-017 | 外部連携 | rakumo Google同期API（gsyncapi）の詳細仕様が未入手 | Google Workspaceのユーザーとグループをrakumoへ同期するAPI（https://sites.google.com/gigei.jp/gsyncapi）について、詳細な仕様書（リクエスト形式・レスポンス仕様・エラーコード一覧・レート制限）が手元にない。APIドキュメントのURLは判明しているが、実際の動作確認ができていない状態。 | 開発担当 | 2026/02/20 | 高 | 重大 | 対応中 | 開発担当/rakumo担当 | 2026/03/07 | rakumo担当者との技術的な仕様確認のミーティングが設定できていない。 | rakumo社の技術担当者とのミーティングを2026/03/07までに設定し、gsyncapi・profileAPIの詳細仕様を確認する。APIキーの発行手順・テスト環境での動作確認方法についても合わせて確認する。 |  |  |  | スライド16参照。rakumo担当者への連絡を急ぐ
18 | I-018 | 運用・体制 | プロジェクト定例会議の頻度と参加者が未確定 | プロジェクトの進捗確認・課題共有・意思決定を行う定例会議の開催頻度（週次/隔週）・参加者（顧客側担当者・開発チーム・PM）・議事録管理方法が確定していない。現在は非定期で連絡が行われており、課題の見落しや対応遅延が発生するリスクがある。 | PM | 2026/02/28 | 中 | 中 | 未対応 | PM/顧客担当 | 2026/03/07 | プロジェクト計画書の作成時に定例会議の設計が後回しになった。 | PM・顧客プロジェクトオーナー間で定例会議の設計（開催頻度・参加者・議題・議事録フォーマット）を合意する。週次での開催を推奨し、GoogleカレンダーとGoogle Meetで会議体を設定する。 |  |  |  | プロジェクト計画書を更新して会議体を明記する
19 | I-019 | 運用・体制 | 運用担当者のシステム習熟度が不明・教育計画未作成 | リリース後にAppsheetを操作するユーザー管理担当者のITリテラシーレベルが把握できておらず、教育・トレーニング計画が未作成。操作マニュアルの作成方針（詳細度・言語・動画vs文書）も未決定のため、マニュアル作成着手が遅れている。 | PM | 2026/02/28 | 中 | 中 | 未対応 | PM/顧客担当 | 2026/03/21 | プロジェクト計画書に教育・トレーニング計画が含まれていなかった。 | 顧客担当者に運用予定ユーザーの人数とITリテラシーレベルを確認する。確認結果をもとに操作マニュアルの詳細度と教育方針を決定し、ドキュメント作成計画を更新する。UAT実施時に操作レクチャーを兼ねることも検討する。 |  |  |  | マニュアル作成はスライド40の計画（6工程目）に対応
20 | I-020 | 運用・体制 | 本番リリース後の緊急対応体制（オンコール）が未定義 | 本番リリース後にシステム障害・データ不整合等の緊急事態が発生した場合の対応体制（担当者・連絡フロー・初動手順・エスカレーション先）が定義されていない。特にGoogle Workspace大量誤削除等の重大インシデントに対する復旧手順が必要。 | PM | 2026/02/28 | 高 | 重大 | 未対応 | PM/運用担当 | 2026/04/30 | リリース後の運用フェーズを見据えた体制設計がプロジェクト計画書に含まれていなかった。 | リリース前までに①障害対応フロー図②エスカレーション連絡先一覧③インシデント分類基準（重大/中/軽微）④復旧手順書（特に大量誤削除時の対応）を作成する。Cloud Loggingのアラート通知先も合わせて設定する。 |  |  |  | リスク管理表 O-001・O-003と連動。リリース前必達

## 課題サマリー
課題サマリーダッシュボード
▼ カテゴリ別課題集計
カテゴリ | 件数 | 緊急 | 高 | 中 | 低 | 未対応/対応中 | 解決済/クローズ
要件・仕様 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0
設計 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0
開発 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0
テスト | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0
環境 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0
外部連携 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
運用・体制 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0
合計 | 20 | 2 | 11 | 7 | 0 | 20 | 0
▼ ステータス別課題一覧
ステータス | 件数 | 課題ID一覧
未対応 | 6 | I-004, I-007, I-013, I-014, I-018, I-019, I-020
対応中 | 11 | I-001, I-002, I-003, I-005, I-006, I-008, I-009, I-010, I-015, I-016, I-017
確認中 | 0 | （なし）
解決済 | 0 | （なし）
保留 | 1 | I-012
クローズ | 0 | （なし）
▼ 優先度 × ステータス クロス集計
優先度↓ / ステータス→ | 未対応 | 対応中 | 確認中 | 解決済 | 保留 | 合計
緊急 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
高 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10
中 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6
低 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 18
▼ 直近対応要 課題一覧（期限：2026/03/07 まで）
課題ID | 優先度 | 課題タイトル | 担当者 | 期限 | ステータス | リスク
I-005 | 緊急 | データベース選定（Cloud SQL vs Firestore）が未確定 | アーキテクト/PM | 2026/03/07 | 対応中 | 設計全体がブロックされている。最優先で解決が必要。
I-011 | 緊急 | テスト用Google Workspaceドメインが未準備 | 顧客担当/PM | 2026/03/07 | 対応中 | テスト開始が遅れると結合テスト・UAT全体に波及する。
I-004 | 中 | ユーザー削除時のGoogleドライブデータ取り扱い未確定 | 業務担当/PM | 2026/03/07 | 未対応 | 設計書のユーザー削除処理フローが作成できない。
I-017 | 高 | rakumo Google同期API（gsyncapi）の詳細仕様が未入手 | 開発担当/rakumo担当 | 2026/03/07 | 対応中 | API仕様不明のまま開発継続は困難。rakumoとの調整急務。
I-018 | 中 | プロジェクト定例会議の頻度と参加者が未確定 | PM/顧客担当 | 2026/03/07 | 未対応 | 課題管理・進捗確認の基盤となるため早期確立が必要。

## 課題対応ログ
課題対応履歴ログ
No. | 記録日 | 課題ID | 課題タイトル | 対応内容・コメント | 対応者 | ステータス変更 | 次アクション | 期限
1 | 2026/02/28 | 全件 | 課題管理表 初版作成 | 要件資料（ユーザー管理機能の開発.pptx）・リスク管理表・変更管理表をもとに課題を洗い出し、課題管理表（初版）を作成した。計20件の課題を特定した。 | PMO | 新規登録 | 各課題の担当者アサインと対応計画の確認 | 2026/03/07
2 | 2026/02/28 | I-005, I-011 | 最優先課題のエスカレーション | DB選定未確定（I-005）とテスト環境未準備（I-011）を「緊急・致命的」として最優先課題に設定。PMより顧客プロジェクトオーナーおよびアーキテクトに対して2026/03/07までの解決を要請した。 | PM | 未対応→対応中 | POC実施計画書の作成（アーキテクト）、テスト環境準備依頼書の送付（PM→顧客） | 2026/03/07